## Hoja1
Meses y semanas | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase de Análisis
1. Determinar información del Modelo de datos
2. Relación entre los tipos de usuarios y los proyectos
3. Planear las tareas a traves de metodologias agiles, basados en SCRUM
Fase de diseño
4. Modelo de flujo/Diagrama de actividades
5. Modelar la estructura del proyecto Front-end
6. Modelar la estructura del proyecto Back-end
7. Modelar las pruebas unitarias
Fase de desarrollo
8. Contruir el microservicio del modulo de proyectos de grado.
9. Crear submodulos basados en la arquitectura del front-end
10. Desarrollar los submodulos del front-end
Fase de pruebas
11. Implementar las pruebas unitarias y de integración
12. Documentación y elabroación de manual de usuario
1. Determinar de acuerdo al modelo de datos, las información necesaria que se requerirá para llevar acabo el modulo de proyectos de grado
2. Determinar la relación entre los diferentes tipos de usuarios y los proyectos de grado para establecer la interación y limites.
3. Construir el modelo del flujo de proyectos de grado
4. Modelar la estructura del proyecto Front-end
5. Modelar la estructura del proyecto Back-end
6. Planear las tareas a traves de metodologias agiles, basados en SCRUM
7. Contruir el microservicio del modulo de proyectos de grado.
8. Crear submodulos basados en la arquitectura del front-end
9. Desarrollar los submodulos del front-end
10. Modelar las pruebas unitarias
11. Implementar las pruebas unitarias y de integración
12. Documentación y elabroación de manual de usuario